## 开发计划
分类 | 项目名称 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 详细内容
准备阶段 | 测试环境搭建 | 未开始 |  |  |  | 1.数据库安装 2.测试环境网络调试
| 项目工程构建 | 未开始
| 数据库表设计 | 未开始
开发阶段 | 首页模块 | 未开始 |  |  |  | 1、显示任务量，百分比显示应完成，已完成，按权限筛选，对筛选内容进行排序 2、按权限显示报警信息，对筛选内容进行排序 3、采样的进度比例，对筛选内容进行排序
| 用户管理 | 未开始 |  |  |  | 1、派出所，警员信息初始化录入、导入； 2、地市、区县乡村信息的初始化录入、导入；可根据数据整理得到 3、角色包括：操作员（查看、回执；）、领导（发出，统计 单/群发）、系统管理员（发出，删除）
| 统计模块 | 未开始 |  |  |  | 1、报表支持另存为和打印 2、实现首页的三个功能
| 日志通知模块 | 未开始 |  |  |  | 1.记录家系核实时的区域，终端IP地址等信息，避免调查落不实；
| 家系模块 | 未开始 |  |  |  | 1、导入--（智能建立）--查询打印--调查核实--工作总结--数据导出 （1）家系系统目前考虑Y系人员，在所有的男女成员中把男性筛选出来，后续也要把女性的场景考虑进来，为后续犯罪调查做好记录（2）户籍调查应该有任务拆分 百分比 2、导入：（1）导入（数据保持和导出时一致，导入的原始数据需要保留，进入系统数据要进行清理，校验（2）系统中显示清理过的信息，四变信息的导入，犯罪信息导入，已采样的，已检验的，长住地址不同，血亲关系 （3）将数据源将数据导入系统，供后续派出所下村核实； （4）导入数据源分excel和数据库模式，备注信息通过匹配身份证批量导入； 3、智能建立：同一家族树图可能为多个，系统要能区别显示不同来源；（常驻人口，迁出迁入，手工调查修改，疾控数据，其它 ，DNA稽查） 最终一个人可在两个家族：a、法律关系；b、生物遗传关系； 因记录或记忆混乱造成的关系冲突，可能存在多个家族图谱， 但最终要核实去伪存真统一到最终结果上，中间能显示多个图谱组合，供调查； （1）同一户口下家族关系 （2）四变信息 （3）疾控数据 （4）人工调查数据（家谱，墓碑） （5）DNA检查 4、查询打印：调查前，要按姓别，区域、家庭、家族等条件生成初始家系图，打印出来给派出所民警去核实；任务指派以派出所为最小单位，扩展后续要考虑指派到民警；打印出来作为家系调查的基础图；打印出来作为家系调查的存档签字图； （1）按行政区、负责人划分 （2）身体证号、姓名、地址 （3）查询结果是家系列表，实现全选打印（数据可能上千条） （4）列表“操作”包括查看，打印（需要确定打印内容） （5）单个图谱打印需要包括说明（1）共有多少人，外来多少人（2）地址 责任人或派出所 （6）打印家系图应该批量打印，按时间轴演变：按家族时间（1990~2018）；家族建立时间；家族修改时间点 （7）图谱上标识出：报警、犯罪等 5、调查核实：（1）提供修改功能，新增，删除，修改，备注（犯罪信息导入，已采样的，已检验的，长住地址不同，血亲关系）（2）调查结束，以手动录入进行更新，扩展考虑移动APP访问；（3）更新后系统需要将调查进展百分比展示在首页；
| 任务模块 | 未开始 |  |  |  | 1、任务完成的进度 2、任务安排，如派出所调查任务安排；

## 子模块划分
模块 | 子模块 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 详细内容
家系管理模块 | 5、调查核实：（1）提供修改功能，新增，删除，修改，备注（犯罪信息导入，已采样的，已检验的，长住地址不同，血亲关系）（2）调查结束，以手动录入进行更新，扩展考虑移动APP访问；（3）更新后系统需要将调查进展百分比展示在首页； | 未开始
| 4、查询打印：调查前，要按姓别，区域、家庭、家族等条件生成初始家系图，打印出来给派出所民警去核实；任务指派以派出所为最小单位，扩展后续要考虑指派到民警；打印出来作为家系调查的基础图；打印出来作为家系调查的存档签字图； （1）按行政区、负责人划分 （2）身体证号、姓名、地址 （3）查询结果是家系列表，实现全选打印（数据可能上千条） （4）列表“操作”包括查看，打印（需要确定打印内容） （5）单个图谱打印需要包括说明（1）共有多少人，外来多少人（2）地址 责任人或派出所 （6）打印家系图应该批量打印，按时间轴演变：按家族时间（1990~2018）；家族建立时间；家族修改时间点 （7）图谱上标识出：报警、犯罪等 | 未开始
| 3、智能建立：同一家族树图可能为多个，系统要能区别显示不同来源；（常驻人口，迁出迁入，手工调查修改，疾控数据，其它 ，DNA稽查） 最终一个人可在两个家族：a、法律关系；b、生物遗传关系； 因记录或记忆混乱造成的关系冲突，可能存在多个家族图谱， 但最终要核实去伪存真统一到最终结果上，中间能显示多个图谱组合，供调查； （1）同一户口下家族关系 （2）四变信息 （3）疾控数据 （4）人工调查数据（家谱，墓碑） （5）DNA检查 | 未开始
| 2、导入：（1）导入（数据保持和导出时一致，导入的原始数据需要保留，进入系统数据要进行清理，校验（2）系统中显示清理过的信息，四变信息的导入，犯罪信息导入，已采样的，已检验的，长住地址不同，血亲关系 （3）将数据源将数据导入系统，供后续派出所下村核实； （4）导入数据源分excel和数据库模式，备注信息通过匹配身份证批量导入； | 未开始
| 1、导入--（智能建立）--查询打印--调查核实--工作总结--数据导出 （1）家系系统目前考虑Y系人员，在所有的男女成员中把男性筛选出来，后续也要把女性的场景考虑进来，为后续犯罪调查做好记录（2）户籍调查应该有任务拆分 百分比 | 未开始
用户管理模块 | 1、派出所，警员信息初始化录入、导入； | 未开始
| 2、地市、区县乡村信息的初始化录入、导入；可根据数据整理得到 | 未开始
| 3、角色包括：操作员（查看、回执；）、领导（发出，统计 单/群发）、系统管理员（发出，删除） | 未开始